**Управленческие действия по становлению, поддержке и тиражированию практики "Строю карьеру со школьной скамьи"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Управленческие действия, мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Организационные** |
| 1. Создать школьную команду в рамках деятельности профгруппы ФМ (разработка модели деятельности, программ ВУД и ДО, системы оценки динамики результатов освоения образовательных программ, плана профактивностей и иное).
2. Назначить ответственных из числа зам.директора по УВР.
3. Закрепить состав школьной команды и регламент работы приказом по ОО.
 | Август  | Директор Слепцова О.А. |
| Заключить дополнительные соглашения/договоры о сотрудничестве/ сопровождении в реализации образовательных программ, программ ВУД и ДО, плана мероприятий профактивностей с образовательными и не образовательными организациями (КГБПОУ СПО "Назаровский энерго -строительный техникум", Фонд Мельниченко, АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Назаровский") | Август  | Директор Слепцова О.А. |
| 1. Разработать организационную и содержательную модель деятельности школьной команды
2. Разработать процессную карту создания профгруппы ФМ на базе СОШ №7
3. Разработать необходимые локальные акты и нормативные документы: функции членов команды, изменения в должностных инструкциях учителя и кл.руководителя, формы работы с обучающимися, системы оценки и контроля за результатами, принципы взаимодействия, показатели результативности и критерии для стимулирования педагогов и иное

*Приложение 2. Функционал школьной команды, должностные инструкции, процессная карта* | Август  | Директор Слепцова О.А., ЗУВР Болотина Т.Г. |
| Кадровые решения: провести предварительное распределение нагрузки (часы УП и ставки ДО) | Август  | Директор Слепцова О.А., ЗУВР Болотина Т.Г. |
| Определить механизм взаимодействия с сетевыми партнерами: 1) заключение договоров, соглашений о сотрудничестве, 2) согласование планов работ, 3) разработка процессной карты, критериев и показателей, 4) организация и участие в обязательных мероприятиях, 5) мониторинг, анализ степени реализации планов, мероприятий, подготовка отчетов | Август  | Директор Слепцова О.А., ЗУВР Болотина Т.Г. |
| Разработать формат оценки и контроля за результатами (результаты освоения программ профильных дисциплин (математика, физика, информатика) - по результатам контрольных срезов, четвертных и годовых оценок, промежуточной аттестации, мониторинг участия в конкурсах (качественные и количественные показатели) | Август  | ЗУВР Болотина Т.Г., шк.команда |
| **Методические** |
| Организовать разработку и презентацию педагогами обновленных программ ВУД и ДО, для родителей и обучающихся профгруппы ФМ.  | Сентябрь | ЗУВР Болотина Т.Г,шк.команда |
| Изучить методические рекомендации для преподавания программ профильных дисциплин (математика, физика, информатика) в профклассах Фонда Мельниченко | Сентябрь | ЗУВР Болотина Т.Г., шк.команда |
| Рефлексивно-методические встречи школьной команды (обсуждение результатов, обмет опытом - методические приемы, технологии на повышение качества обучения) | Последний четверг каждого месяца  | Директор Слепцова О.А.,ЗУВР Болотина Т.Г., шк.команда |
| **Информационные** |
| Организовать презентацию для родителей и обучающихся профгруппы ФМ и учеников параллели 8-х классов | Сентябрь | ЗУВР Болотина Т.Г., шк.команда |
| **Материально-технические** |
| 1. Проревизировать имеющиеся ресурсы, составить минимальный комплект оборудования, необходимого оснащения и программного обеспечения для реализации программ профильных дисциплин (математика, физика, информатика) и программ ВУД и ДО инженерно-технической направленности.
2. Заложить в смету расходов финансирование на оснащение программ и программное обеспечение (профильные дисциплины, программы ВУД и ДО), определить источники
 | Август  | Директор Слепцова О.А., зам. по АХР Кулагина Т.В. |
| **Мониторинг и оценка** |  |  |
| Анализ (промежуточный и итоговый): 1)степень выполнения показателей результативности проекта, 2)степень реализации процессной карты, плана профактивностей, 3)оценка динамики результатов освоения образовательных программ профильных дисциплин (математика, физика, информатика), 4)участие в конкурсах, НПК, фестивалях | 1 раз в четверть  | Директор Слепцова О.А.,ЗУВР Болотина Т.Г., шк.команда |